## Zeitplan Bachelorarbeit Scribbr
| Woche | Zeitplan Bachelorarbeit
|  | 2017-04-10 |  |  | 2017-05-08 |  |  | 2017-05-29 |  |  | 2017-06-19
|  | 15 | Vorbereitung | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Orientierungs- und Planungsphase | bar: 19
Themensuche und erste Plannung
Erste Literatursichtung
Themenfindung (Thema eingrenzen in Absprache mit Betreuer)
Fragestellung finden
Grobstruktur erarbeiten (Kapiteleinteilung und Forschungsdesign)
Realisierbarkeit prüfen, Zeitplan prüfen
Exposé schreiben und einreichen | bar: 19
Recherche und Materialbeschaffung | bar: 2017-05-08 20 to 2017-05-08 22
Intensive Literatursuche- und analyse | bar: 2017-05-08 20 to 2017-05-08 21
Forschungsmethode bestimmen | bar: 2017-05-08 21
Datenauswertung | bar: 2017-05-08 22
Schreibphase | bar: 2017-05-08 20 to 2017-06-19 26
Quellen sammeln | bar: 19 to 2017-06-19 26
Einleitung vervollständigen | bar: 2017-05-08 20 to 2017-05-08 21
Literaturanalyse vervollständigen | bar: 2017-05-08 21 to 2017-05-08 22
Theoretischen Rahmen verfassen/vervollständigen | bar: 2017-05-08 22 to 2017-05-29 23
Methoden/Untersuchungkapitel verfassen | bar: 2017-05-29 23 to 2017-05-29 24
Ergebnis verfassen | bar: 2017-05-29 24 to 2017-05-29 25
Fazit verfassen | bar: 2017-05-29 25 to 2017-06-19 26
Abschlussphase | bar: 2017-06-19 27 to 2017-06-19 28
Bachelorarbeit mit Betreuer evaluieren | bar: 2017-06-19 27 to 2017-06-19 28
Feedback umsetzen und einbauen | bar: 2017-06-19 27 to 2017-06-19 28
Korrekturlesen (lassen) | bar: 2017-06-19 28