## Zeitplan Bachelorarbeit
| Woche | Zeitplan Bachelorarbeit
|  | Monat 1 (Vorbereitung) |  |  |  | Monat 2 |  |  |  | Monat 3
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Orientierungs- und Planungsphase |  | Monat 1 (Vorbereitung) 1: Orientierung
Thema finden | bar: Monat 1 (Vorbereitung) 1
Erste Literaturrecherche und -sichtung | bar: Monat 1 (Vorbereitung) 1
Fragestellung bzw. Problemstellung festlegen | bar: Monat 1 (Vorbereitung) 2
Vorläufige Gliederung planen | bar: Monat 1 (Vorbereitung) 2
Realisierbarkeit prüfen | bar: Monat 1 (Vorbereitung) 3
Exposé schreiben und einreichen | bar: Monat 1 (Vorbereitung) 3
Recherche und Materialbeschaffung |  | Monat 1 (Vorbereitung) 4: Recherche & Material
Intensive Literatursuche- und analyse | bar: Monat 1 (Vorbereitung) 4 to Monat 2 5
Forschungsmethode bestimmen | bar: Monat 1 (Vorbereitung) 4 to Monat 2 5
Daten sammeln | bar: Monat 2 5 to Monat 2 6
Datenanalyse & Datenauswertung | bar: Monat 2 6 to Monat 2 7
Schreibphase |  | Monat 1 (Vorbereitung) 4: Schreiben
Quellen sammeln | bar: Monat 1 (Vorbereitung) 2 to Monat 3 10
Einleitung vervollständigen | bar: Monat 1 (Vorbereitung) 4 to Monat 2 5
Theoretischen Rahmen verfassen/vervollständigen | bar: Monat 2 5 to Monat 2 6
Methoden-/Untersuchungkapitel verfassen | bar: Monat 2 6 to Monat 2 8
Fazit verfassen | bar: Monat 2 8 to Monat 3 9
Diskussion verfassen | bar: Monat 3 9 to Monat 3 10
Abschlussphase |  | Monat 3 11: Abschluss
Korrekturlesen (lassen) | bar: Monat 3 11
(Plagiatsprüfung durchführen) | bar: Monat 3 11
Layout prüfen und anpassen | bar: Monat 3 12