## Zeitplan Masterarbeit
| Woche | Zeitplan Masterarbeit
|  | Monat 1 (Vorbereitung) |  |  |  | Monat 2 |  |  |  | Monat 3 |  |  |  | Monat 4 |  |  |  | Monat 5 |  |  |  | Monat 6 (Abgabe)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Orientierungs- und Planungsphase |  | Monat 1 (Vorbereitung) 1: Orientierung
Thema finden | bar: Monat 1 (Vorbereitung) 1
Erste Literaturrecherche und -sichtung | bar: Monat 1 (Vorbereitung) 1 to Monat 1 (Vorbereitung) 2
Fragestellung bzw. Problemstellung festlegen | bar: Monat 1 (Vorbereitung) 2 to Monat 1 (Vorbereitung) 3
Vorläufige Gliederung planen | bar: Monat 1 (Vorbereitung) 2 to Monat 1 (Vorbereitung) 3
Forschungskonzept erstellen und Realisierbarkeit prüfen | bar: Monat 1 (Vorbereitung) 3 to Monat 1 (Vorbereitung) 4
Exposé schreiben und einreichen | bar: Monat 1 (Vorbereitung) 3 to Monat 1 (Vorbereitung) 4
Recherchephase |  | Monat 2 5: Recherche
Literatur sammeln und sichten | bar: Monat 2 5 to Monat 2 7
Literatur lesen und analysieren | bar: Monat 2 7 to Monat 3 9
Daenerhebungs- und Auswertungsphase |  | Monat 3 9: Datenerhebung & Auswertung
Forschungsmethode bestimmen und finalisieren | bar: Monat 3 9
Stichprobe bestimmen (und ggf. kontaktieren) | bar: Monat 3 9 to Monat 3 10
Forschungsinstrumente entwickeln | bar: Monat 3 9 to Monat 3 10
Datenerhebung | bar: Monat 3 11 to Monat 4 13
Datenanalyse & Datenauswertung | bar: Monat 4 13 to Monat 4 15
Schreibphase |  | Monat 2 8: Schreiben
Theoretischen Rahmen verfassen | bar: Monat 2 8 to Monat 3 10
Methodik verfassen | bar: Monat 3 9 to Monat 3 11
Ergebnisse und Disskussion verfassen | bar: Monat 3 12 to Monat 5 17
Einleitung vervollständigen | bar: Monat 5 17 to Monat 5 18
Fazit verfassen | bar: Monat 5 18 to Monat 5 19
Abschlussphase |  | Monat 5 20: Abschluss
Korrekturlesen (lassen) | bar: Monat 5 20 to Monat 6 (Abgabe) 21
Layout prüfen und anpassen | bar: Monat 5 20 to Monat 6 (Abgabe) 21
(Plagiatsprüfung durchführen) | bar: Monat 6 (Abgabe) 21
Drucken und binden | bar: Monat 6 (Abgabe) 22